## Hoja1
ID | Fecha | Impedimento | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Fecha de resolución
IMP-001 | 2026-09-11 | Nuevo requerimiento por parte del cliente | El cliente requiere que los productos se escaneen por codigo de barra | Alto | Equipo | En progreso | Sprint 2
IMP-002 | 2026-09-11 | Nuevo requerimiento por parte del cliente | El cliente requiere que la pagina avise sobre productos sin stock en la pagina del proveedor | Alto | Equipo | En progreso | Sprint 3
IMP-003 | 2026-09-22 | No existen herramientas gratuitas para pasar plantilla desde Figma a Flutter | No existen herramientas gratuitas para pasar plantilla desde Figma a Flutter, lo que hace que el proceso sea más tedioso. | Bajo | Equipo | Resuelto | Sprint 1
IMP-004 | 2026-10-03 | El cliente no pudo aportar cuenta de usuario para el proveedor | El cliente no pudo aportar cuenta de usuario para el proveedor por lo que se retrasa la finalización del webscraping | Alto | Equipo | En Progreso | Sprint 2