## Hoja1
2026-09-11 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Configuración inicial del github de la fase 2 | Inicio del registro de los daily meetings | Ningún problema por ahora
Benjamín Camacho | Comunicación con el cliente. | Reunión con el cliente | Ningún problema por ahora
Héctor Romero | Inicio del prototipo funcional | Continuar trabajando en el prototipo funcional | Ningún problema por ahora
2026-09-12 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Inicio del registro de los daily meetings | Inicio del proyecto en flutter y configuración inicial | Cambios en la planificación del proyecto
Benjamín Camacho | Reunión con el cliente | Creación de la base de datos | Nuevas historias de usuario en base a nuevos requisitos del cliente
Héctor Romero | Trabajo en el prototipo funcional | Corrección del prototipo funcional en base a los requerimientos del cliente | Actualización del prototipo podría afectar la planificación
2026-09-13 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Inicio del proyecto en flutter | Creación de proyecto en trello, configuración de github, reunión con docente | Ninguno nuevo
Benjamín Camacho | Creación de base de datos | Script para la creación de base de datos | Ninguno nuevo
Héctor Romero | Corrección del prototipo funcional | Continuar trabajando en el prototipo para recibir feedback | Ninguno nuevo
2026-09-14 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Creación de proyecto en trello, configuración de github, reunión con docente | Creación del product backlog | Actualización de historias de usuario complicó la priorización
Benjamín Camacho | Script para la creación de base de datos | Comunicación con el cliente por via remota | Ninguno nuevo
Héctor Romero | Continuar trabajando en el prototipo para recibir feedback | Terminar vistas del prototipo | Ninguno nuevo
2026-09-15 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Creación del product backlog | Creación Tablero Kanban | Ninguno nuevo
Benjamín Camacho | Comunicación con el cliente por via remota | Mostrar prototipo al cliente | Ninguno nuevo
Héctor Romero | Terminar vistas del prototipo | Empezar a hacer que el prototipo sea funcional | Ninguno nuevo
2026-09-16 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Creación Tablero Kanban | Creación de Impediment Log | Ninguno nuevo
Benjamín Camacho | Mostrar prototipo al cliente | Comentar el feedback del prototipo con el equipo | Ninguno nuevo
Héctor Romero | Empezar a hacer que el prototipo sea funcional | Continuar trabajando en la funcionalidad prototipo | Ninguno nuevo
2026-09-20 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Vacaciones | Creación Burndown Chart | Ninguno nuevo
Benjamín Camacho | Vacaciones | Preparar el entorno para empezar a programar | Ninguno nuevo
Héctor Romero | Vacaciones | Continuar trabajando en la funcionalidad prototipo | Ninguno nuevo
2026-09-21 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Creación Burndown Chart | Revisar el feedback del profesor | Ninguno nuevo
Benjamín Camacho | Preparar el entorno para empezar a programar | Comunicación con el cliente | Ninguno nuevo
Héctor Romero | Continuar trabajando en la funcionalidad prototipo | Terminar Prototipo | Ninguno nuevo
2026-09-22 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Revisar el feedback del profesor | Pasar las plantillas principales desde Figma a Flutter | No existen herramientas gratuitas para hacer esto facilmente.
Benjamín Camacho | No pudo estar en la reunión.
Héctor Romero | Terminar Prototipo | Formación en Flutter | Ninguno Nuevo
2026-09-23 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Pasar las plantillas principales desde Figma a Flutter | Trabajar en las evidencias | Ninguno Nuevo
Benjamín Camacho | Comunicación con el cliente | Corrección de algunos errores visuales en Flutter | Ninguno Nuevo
Héctor Romero | Formación en Flutter | Pasar plantillas a Flutter | Ninguno Nuevo
2026-09-24 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Trabajar en las evidencias | Pasar plantilla de Inventario a Flutter | Ninguno Nuevo
Benjamín Camacho | Corrección de algunos errores visuales en Flutter | Configuración de supabase | Ninguno Nuevo
Héctor Romero | Pasar plantillas a Flutter | Pasar plantilla de Clientes a Flutter | Ninguno Nuevo
2026-09-25 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Pasar plantilla de Inventario a Flutter | Pasar Plantilla de Vehiculos a flutter | Ninguno Nuevo
Benjamín Camacho | Configuración de supabase | Conexión de supabase (leer) | Ninguno Nuevo
Héctor Romero | Pasar plantilla de Clientes a Flutter | Poblar Base de datos con datos de prueba | Ninguno Nuevo
2026-09-26 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Pasar Plantilla de Vehiculos a flutter | Sprint Review | Ninguno Nuevo
Benjamín Camacho | Conexión de supabase (leer) | Sprint Review | Ninguno Nuevo
Héctor Romero | Poblar Base de datos con datos de prueba | Sprint Review | Ninguno Nuevo
2026-09-27 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Pasar Plantilla de Vehiculos a flutter | Página de Notificaciones (frontend) | Ninguno Nuevo
Benjamín Camacho | Conexión de supabase (leer) | Corrección animaciones. | Ninguno Nuevo
Héctor Romero | Poblar Base de datos con datos de prueba | Corrección de errores. | Ninguno Nuevo
2026-09-28 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Inicio de la planificación del módulo de inventario. | Preparar la base del CRUD de inventario. | Sin impedimentos nuevos.
Benjamín Camacho | Revisó la conexión de Supabase. | Revisar la integración de inventario. | Sin impedimentos nuevos.
Héctor Romero | Continuó con correcciones de la interfaz. | Revisar visualmente las vistas del módulo. | Sin impedimentos nuevos.
2026-09-29 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se avanzó en la base del CRUD de inventario. | Completar las operaciones de inventario. | Sin impedimentos nuevos.
Benjamín Camacho | Revisó la estructura de datos del módulo. | Pulir la integración con inventario. | Sin impedimentos nuevos.
Héctor Romero | Verificó las primeras vistas de inventario. | Corregir detalles visuales del módulo. | Sin impedimentos nuevos.
2026-09-30 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se completaron las operaciones principales de inventario. | Revisar el CRUD y comenzar ventas. | Sin impedimentos nuevos.
Benjamín Camacho | Continuó con la integración del módulo. | Revisar el flujo de ventas. | Sin impedimentos nuevos.
Héctor Romero | Corrigió detalles visuales de inventario. | Revisar las vistas de ventas. | Sin impedimentos nuevos.
2026-10-01 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se inició la base del CRUD de ventas. | Avanzar en el registro de ventas. | Sin impedimentos nuevos.
Benjamín Camacho | Revisó la conexión entre ventas e inventario. | Completar y pulir las operaciones de ventas. | Sin impedimentos nuevos.
Héctor Romero | Ajustó detalles visuales de las vistas. | Revisar la interfaz del módulo de ventas. | Sin impedimentos nuevos.
2026-10-02 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se avanzó en el registro de ventas. | Completar edición y eliminación. | Sin impedimentos nuevos.
Benjamín Camacho | Pulió la integración de ventas. | Revisar el flujo completo del módulo. | Sin impedimentos nuevos.
Héctor Romero | Corrigió detalles visuales de ventas. | Preparar la revisión del módulo de vehículos. | Sin impedimentos nuevos.
2026-10-03 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se integraron las operaciones principales de ventas. | Revisar ventas y avanzar con vehículos. | El cliente aún no entrega las credenciales necesarias para finalizar el webscraping.
Benjamín Camacho | Tomó contacto con el cliente para revisar pendientes. | Revisar la integración y los pendientes del webscraping. | El cliente aún no entrega las credenciales necesarias para finalizar el webscraping.
Héctor Romero | Continuó corrigiendo aspectos visuales. | Revisar vistas del módulo de vehículos. | El cliente aún no entrega las credenciales necesarias para finalizar el webscraping.
2026-10-04 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se inició la base del CRUD de vehículos. | Continuar con el registro y consulta. | Las credenciales del proveedor siguen pendientes para el webscraping.
Benjamín Camacho | Revisó la estructura del módulo de vehículos. | Integrar las operaciones del módulo. | Las credenciales del proveedor siguen pendientes para el webscraping.
Héctor Romero | Verificó la presentación de las vistas. | Corregir detalles visuales de vehículos. | Las credenciales del proveedor siguen pendientes para el webscraping.
2026-10-05 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se avanzó en las operaciones de vehículos. | Completar edición y eliminación. | Sin cambios: faltan las credenciales del cliente para el webscraping.
Benjamín Camacho | Continuó la integración del CRUD. | Pulir las funcionalidades de vehículos. | Sin cambios: faltan las credenciales del cliente para el webscraping.
Héctor Romero | Corrigió detalles visuales de las vistas. | Revisar los flujos principales del módulo. | Sin cambios: faltan las credenciales del cliente para el webscraping.
2026-10-06 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se integraron las operaciones principales de vehículos. | Revisar el CRUD y comenzar el login. | El webscraping continúa a la espera de credenciales.
Benjamín Camacho | Revisó pendientes del proyecto con el cliente. | Iniciar la integración de autenticación. | El webscraping continúa a la espera de credenciales.
Héctor Romero | Continuó corrigiendo detalles visuales. | Revisar la interfaz del login. | El webscraping continúa a la espera de credenciales.
2026-10-07 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se inició la base del login y la autenticación. | Conectar el login con los perfiles. | Las credenciales para el webscraping siguen pendientes.
Benjamín Camacho | Revisó la integración del flujo de acceso. | Avanzar en los perfiles de usuario. | Las credenciales para el webscraping siguen pendientes.
Héctor Romero | Ajustó elementos visuales del proyecto. | Revisar la presentación de las pantallas de acceso. | Las credenciales para el webscraping siguen pendientes.
2026-10-08 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Anette avanzó en la base del registro de usuarios. | Continuar el registro y conectarlo con el login. | El webscraping sigue retrasado por falta de credenciales del cliente.
Benjamín Camacho | Benjamín avanzó en los perfiles de usuario. | Conectar perfiles con el flujo de acceso. | El webscraping sigue retrasado por falta de credenciales del cliente.
Héctor Romero | Corrigió detalles visuales en distintas vistas. | Continuar revisando la interfaz general. | El webscraping sigue retrasado por falta de credenciales del cliente.
2026-10-09 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se conectaron los flujos de login y registro. | Revisar los módulos CRUD con autenticación. | Las credenciales requeridas para el webscraping siguen pendientes.
Benjamín Camacho | Se avanzó en perfiles y su integración. | Pulir las funcionalidades integradas. | Las credenciales requeridas para el webscraping siguen pendientes.
Héctor Romero | Continuó con correcciones visuales del proyecto. | Verificar la consistencia de las vistas. | Las credenciales requeridas para el webscraping siguen pendientes.
2026-10-10 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se revisó el estado del webscraping y el bloqueo por credenciales. | Probar los módulos disponibles y documentar avances. | El cliente todavía no proporciona las credenciales requeridas para el webscraping.
Benjamín Camacho | Benjamín volvió a contactar al cliente. | Revisar pendientes de integración con el cliente. | El cliente todavía no proporciona las credenciales requeridas para el webscraping.
Héctor Romero | Continuó con ajustes visuales. | Revisar la interfaz de los módulos disponibles. | El cliente todavía no proporciona las credenciales requeridas para el webscraping.
2026-10-11 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Anette avanzó en Sprint Review y retrospectiva. | Completar Kanban, burndown chart y daily meetings. | El webscraping permanece pendiente por las credenciales del proveedor.
Benjamín Camacho | Benjamín continuó puliendo las funcionalidades. | Revisar los módulos integrados. | El webscraping permanece pendiente por las credenciales del proveedor.
Héctor Romero | Corrigió detalles visuales en distintas pantallas. | Verificar las correcciones del proyecto. | El webscraping permanece pendiente por las credenciales del proveedor.
2026-10-12 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se actualizaron documentos del sprint y el tablero Kanban. | Revisar la integración general antes de las pruebas. | Sin cambios en el impedimento de credenciales.
Benjamín Camacho | Benjamín revisó el estado del proyecto con el cliente. | Continuar puliendo los módulos. | Sin cambios en el impedimento de credenciales.
Héctor Romero | Verificó detalles visuales de las vistas. | Apoyar la revisión general de la interfaz. | Sin cambios en el impedimento de credenciales.
2026-10-13 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se inició la revisión de los flujos principales. | Probar inventario, ventas y vehículos. | El webscraping aún no se puede cerrar sin las credenciales del cliente.
Benjamín Camacho | Benjamín revisó el funcionamiento general. | Registrar y corregir errores encontrados. | El webscraping aún no se puede cerrar sin las credenciales del cliente.
Héctor Romero | Revisó detalles visuales detectados en las pruebas. | Corregir inconsistencias de interfaz. | El webscraping aún no se puede cerrar sin las credenciales del cliente.
2026-10-14 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se probaron las operaciones de inventario y ventas. | Continuar con vehículos, login y registro. | Las credenciales del proveedor siguen pendientes.
Benjamín Camacho | Pulió los módulos revisados. | Revisar perfiles y la integración completa. | Las credenciales del proveedor siguen pendientes.
Héctor Romero | Corrigió aspectos visuales detectados. | Continuar verificando las vistas. | Las credenciales del proveedor siguen pendientes.
2026-10-15 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se probaron vehículos y el flujo de autenticación. | Revisar perfiles y corregir errores. | El webscraping sigue pendiente por credenciales no entregadas por el cliente.
Benjamín Camacho | Benjamín verificó la integración de los módulos. | Continuar con las correcciones finales. | El webscraping sigue pendiente por credenciales no entregadas por el cliente.
Héctor Romero | Siguió con ajustes visuales del proyecto. | Revisar los cambios luego de las correcciones. | El webscraping sigue pendiente por credenciales no entregadas por el cliente.
2026-10-16 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se revisaron los perfiles y los errores de las pruebas. | Ejecutar una nueva revisión de los módulos. | El impedimento del webscraping continúa abierto.
Benjamín Camacho | Benjamín continuó puliendo el proyecto. | Verificar los módulos corregidos. | El impedimento del webscraping continúa abierto.
Héctor Romero | Corrigió detalles visuales detectados. | Revisar la presentación final de las vistas. | El impedimento del webscraping continúa abierto.
2026-10-17 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se revisaron los módulos CRUD y la autenticación. | Completar las pruebas finales y registrar pendientes. | El webscraping sigue pendiente de las credenciales del proveedor.
Benjamín Camacho | Benjamín verificó el funcionamiento general. | Repasar la integración del proyecto. | El webscraping sigue pendiente de las credenciales del proveedor.
Héctor Romero | Verificó aspectos visuales de las pantallas. | Corregir los últimos detalles visuales. | El webscraping sigue pendiente de las credenciales del proveedor.
2026-10-18 | ¿Qué hizo ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Que impedimentos tuve para desarrollar mis tareas?
Anette Villalón | Se consolidaron los resultados de las pruebas de la semana. | Revisar el estado final y actualizar la documentación. | Las credenciales del cliente siguen pendientes, por lo que el webscraping no queda finalizado.
Benjamín Camacho | Benjamín repasó pendientes con el cliente. | Confirmar los pendientes y el estado de integración. | Las credenciales del cliente siguen pendientes, por lo que el webscraping no queda finalizado.
Héctor Romero | Se revisaron los últimos detalles visuales. | Dejar registradas las correcciones realizadas. | Las credenciales del cliente siguen pendientes, por lo que el webscraping no queda finalizado.