## Hoja1
Sprint 1
Prio. | ID | Épica | Historia / tarea | MoSCoW | Depende de | ID | Tarea | Estado
1 | TS-01 | É1 Inventario | Configurar Supabase | Must | — | TS-01 | Configurar Supabase | Completado
2 | TS-02 | É1 Inventario | Diseñar tablas y relaciones de la base de datos | Must | TS-01 | TS-02 | Diseñar tablas y relaciones de la base de datos | Completado
3 | TS-03 | É1 Inventario | Diseñar prototipo de la interfaz | Must | — | TS-03 | Diseñar prototipo de la interfaz | Completado
4 | TS-04 | É1 Inventario | Pasar el prototipo a código | Must | TS-03 | TS-04 | Pasar el prototipo a código | Completado
5 | TS-05 | É1 Inventario | Diseñar la interfaz responsiva para móviles | Must | TS-04 | TS-06 | Preparar archivo de productos para importar | Completado
6 | TS-06 | É1 Inventario | Preparar archivo de productos para importar | Must | TS-02 | TS-08 | Poblar la base de datos con datos de prueba | Completado
7 | TS-07 | É1 Inventario | Importar productos masivamente | Must | TS-06 | TS-10 | Consultar y listar productos | Completado
8 | TS-08 | É1 Inventario | Poblar la base de datos con datos de prueba | Must | TS-02 | TS-11 | Crear y editar productos | Completado
9 | TS-09 | É1 Inventario | Poblar la base de datos con datos reales | Must | TS-02 | TS-12 | Eliminar productos y validar datos | Completado
10 | TS-10 | É1 Inventario | Consultar y listar productos | Must | TS-02, TS-04 | TS-13 | Registrar y consultar ventas | Completado
11 | TS-11 | É1 Inventario | Crear y editar productos | Must | TS-10 | TS-14 | Actualizar stock al registrar una venta | Completado
12 | TS-12 | É1 Inventario | Eliminar productos y validar datos | Must | TS-10 | TS-27 | Registrar vehículos y patentes | Completado
13 | TS-13 | É1 Ventas | Registrar y consultar ventas | Must | TS-10 | TS-28 | Registrar y consultar kilometraje | Completado
14 | TS-14 | É1 Ventas | Actualizar stock al registrar una venta | Must | TS-13, TS-11
15 | TS-15 | É3 Scraping | Conectar con el proveedor y obtener precios | Must | TS-02
16 | TS-16 | É3 Scraping | Programar extracción periódica de precios | Must | TS-15
17 | TS-17 | É3 Scraping | Validar y almacenar precios extraídos | Must | TS-15
18 | TS-18 | É3 Cotización | Configurar factor de cotización | Must | TS-11
19 | TS-19 | É3 Cotización | Calcular cotizaciones | Must | TS-18, TS-17
20 | TS-20 | É4 App móvil | Crear aplicación Flutter y conectar con el backend | Must | TS-01, TS-02
21 | TS-21 | É4 App móvil | Consultar stock desde el móvil | Must | TS-20
22 | TS-22 | É4 Búsqueda | Buscar por marca y modelo mediante texto | Must | TS-21, TS-10
23 | TS-23 | É4 Búsqueda | Agregar búsqueda por voz | Must | TS-22
24 | TS-24 | É2 Asistente por voz | Implementar reconocimiento de voz de prueba | Should | —
25 | TS-25 | É2 Asistente por voz | Implementar síntesis de voz de prueba | Should | —
26 | TS-26 | É2 Asistente por voz | Evaluar reconocimiento en ruido de taller | Should | TS-24
27 | TS-27 | É5 Hoja de vida | Registrar vehículos y patentes | Should | TS-02
28 | TS-28 | É5 Hoja de vida | Registrar y consultar kilometraje | Should | TS-27
29 | TS-29 | É5 Hoja de vida | Consultar hoja de vida desde escritorio y móvil | Should | TS-27, TS-28, TS-20
30 | TS-30 | É4 App móvil | Configurar servicio de notificaciones push | Should | TS-20
31 | TS-31 | É4 App móvil | Enviar y recibir notificaciones | Should | TS-30
32 | TS-32 | É3 + É4 | Registrar pendientes por falta de stock | Should | TS-17
33 | TS-33 | É3 + É4 | Detectar reposición de stock y notificar | Should | TS-32, TS-31
34 | TS-34 | É2 Asistente por voz | Consultar stock y precio mediante voz | Should | TS-24, TS-21
35 | TS-35 | É2 Asistente por voz | Responder consultas mediante voz | Should | TS-25, TS-34
36 | TS-36 | É4 App móvil | Capturar código con la cámara | Could | TS-20
37 | TS-37 | É4 App móvil | Buscar producto mediante código escaneado | Could | TS-36, TS-10