## Sheet1
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
SPRINT 0 | 2026-08-10 | 2026-09-06 | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S4
Definición de proyecto Capstone | bar: FASE 1 S1
Realización evidencia de Autoevaluación Competencias F1 | bar: FASE 1 S1
Realización evidencia de Diario de Reflexión F1 | bar: FASE 1 S1
Junta con cliente (N°1) | bar: FASE 1 S2
Levantamiento de requisitos | bar: FASE 1 S2
Realización evidencia de Autoevaluación F1 | bar: FASE 1 S2
Creación de Historias de Usuario | bar: FASE 1 S2
Creación de PPT1 | bar: FASE 1 S2
Realización evidencia de Guía Estudiante F1 | bar: FASE 1 S2
Estructurado de Product Backlog | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Configuración de repositorio GIT | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Configuración del backend/API | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Configuración del VPS/Servidor | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Implementación de políticas de seguridad y autenticación | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Planilla Evaluación F1 | bar: FASE 1 S4
Evaluación 1 (Hito 1) | bar: FASE 1 S4
SPRINT 1 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S7
Diseñar y crear modelo Relacional/No Relacional | bar: FASE 2 S5
Registro de productos iniciales en base de datos (prueba) | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S6
Implementación de servicios backend | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S7
Implementación de vistas para usuario en tiempo real | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S7
Junta con cliente (N°2) | bar: FASE 2 S7
SPRINT 2 | 2026-09-28 | 2026-10-25 | bar: FASE 2 S8 to FASE 2 S11
Construir script automatizado para extracción de precios y actualización automatica en la base de datos | bar: FASE 2 S8 to FASE 2 S9
Desarrollar aplicación móvil conectada a API | bar: FASE 2 S9 to FASE 2 S11
Evaluación 2 (Hito 2) | bar: FASE 2 S10
Configurar envío de notificaciones "push" ante ofertas o cambios de precio | bar: FASE 2 S11
Creación función de escaneo de codigo de barras | bar: FASE 2 S11
Junta con cliente (N°3) | bar: FASE 2 S11
SPRINT 3 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S15
Configurar notificaciones de falta stock en la pagina del proveedor | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S13
Desarrollar agente de IA de reconocimiento de voz | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S13
Implementar agente de IA de reconocimiento de voz para resolver consultas | bar: FASE 2 S13 to FASE 2 S14
Ejecución de pruebas unitarias entre plataformas | bar: FASE 2 S15
Ejecución de pruebas de carga | bar: FASE 2 S15
Junta con cliente (N°4) | bar: FASE 2 S15
SPRINT 4 | 2026-11-16 | 2026-12-06 | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S18
Redacción de informe final | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S17
Creación de manual de usuario y guía de despliegue | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S17
Preparación de la presentación y defensa | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S18
Evaluación 3 (Hito 3) | bar: FASE 3 S18

## Tareas
Tareas del proyecto Capstone
Sprint | Actividad | Puntos | Estado
SPRINT 0 | Definición de proyecto Capstone | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Realización evidencia de Autoevaluación Competencias F1 | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Realización evidencia de Diario de Reflexión F1 | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Junta con cliente (N°1) | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Levantamiento de requisitos | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Realización evidencia de Autoevaluación F1 | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Creación de Historias de Usuario | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Creación de PPT1 | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Realización evidencia de Guía Estudiante F1 | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Estructurado de Product Backlog | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Configuración de repositorio GIT | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Configuración del backend/API | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Configuración del VPS/Servidor | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Implementación de políticas de seguridad y autenticación | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Planilla Evaluación F1 | 1 | Hecho
SPRINT 0 | Evaluación 1 (Hito 1) | 1 | Hecho
SPRINT 1 | Diseñar y crear modelo Relacional/No Relacional | 1 | Hecho
SPRINT 1 | Registro de productos iniciales en base de datos (prueba) | 1 | Hecho
SPRINT 1 | Implementación de servicios backend | 1 | Pendiente
SPRINT 1 | Implementación de vistas para usuario en tiempo real | 1 | Pendiente
SPRINT 1 | Junta con cliente (N°2) | 1 | Hecho
SPRINT 2 | Construir script automatizado para extracción de precios y actualización automatica en la base de datos | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Desarrollar aplicación móvil conectada a API | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Evaluación 2 (Hito 2) | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Configurar envío de notificaciones "push" ante ofertas o cambios de precio | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Creación función de escaneo de codigo de barras | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Junta con cliente (N°3) | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Configurar notificaciones de falta stock en la pagina del proveedor | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Desarrollar agente de IA de reconocimiento de voz | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Implementar agente de IA de reconocimiento de voz para resolver consultas | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Ejecución de pruebas unitarias entre plataformas | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Ejecución de pruebas de carga | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Junta con cliente (N°4) | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Redacción de informe final | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Creación de manual de usuario y guía de despliegue | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Preparación de la presentación y defensa | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Evaluación 3 (Hito 3) | 1 | Pendiente

## Burndown
Burndown Chart – Proyecto Capstone
Unidad: puntos de esfuerzo (por defecto 1 punto = 1 actividad). Se edita en la hoja 'Tareas'.
Punto de medición | Fecha | Puntos planificados | Puntos completados | Restante – Plan (Gantt) | Restante – Real | Resumen
Inicio | 2026-08-10 |  |  | 37 | 37 | Total de puntos | 37
Sprint 0 | 2026-09-06 | 16 | 16 | 21 | 21 | Completados | 19
Sprint 1 | 2026-09-27 | 5 | 3 | 16 | 18 | Restantes | 18
Sprint 2 | 2026-10-25 | 6 | 0 | 10 |  | Avance | 0.51351
Sprint 3 | 2026-11-15 | 6 | 0 | 4
Sprint 4 | 2026-12-06 | 4 | 0 | 0