## Sheet1
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
SPRINT 0 | 2026-08-10 | 2026-09-06 | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S4
Definición de proyecto Capstone | bar: FASE 1 S1
Realización evidencia de Autoevaluación Competencias F1 | bar: FASE 1 S1
Realización evidencia de Diario de Reflexión F1 | bar: FASE 1 S1
Junta con cliente (N°1) | bar: FASE 1 S2
Levantamiento de requisitos | bar: FASE 1 S2
Realización evidencia de Autoevaluación F1 | bar: FASE 1 S2
Creación de Historias de Usuario | bar: FASE 1 S2
Creación de PPT1 | bar: FASE 1 S2
Realización evidencia de Guía Estudiante F1 | bar: FASE 1 S2
Estructurado de Product Backlog | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Configuración de repositorio GIT | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Configuración del backend/API | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Configuración del VPS/Servidor | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Implementación de políticas de seguridad y autenticación | bar: FASE 1 S3 to FASE 1 S4
Planilla Evaluación F1 | bar: FASE 1 S4
Evaluación 1 (Hito 1) | bar: FASE 1 S4
SPRINT 1 | 2026-09-07 | 2026-09-27 | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S7
Diseñar y crear modelo Relacional/No Relacional | bar: FASE 2 S5
Registro de productos iniciales en base de datos (prueba) | bar: FASE 2 S5 to FASE 2 S6
Implementación de servicios backend | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S7
Implementación de vistas para usuario en tiempo real | bar: FASE 2 S6 to FASE 2 S7
Junta con cliente (N°2) | bar: FASE 2 S7
SPRINT 2 | 2026-09-28 | 2026-10-25 | bar: FASE 2 S8 to FASE 2 S11
Desarrollar aplicación móvil | bar: FASE 2 S9 to FASE 2 S11
Evaluación 2 (Hito 2) | bar: FASE 2 S10
Configurar envío de notificaciones "push" ante ofertas o cambios de precio | bar: FASE 2 S11
Construir script automatizado para webscraping | bar: FASE 2 S10 to FASE 2 S11
Creación función de escaneo de codigo de barras | bar: FASE 2 S11
Junta con cliente (N°3) | bar: FASE 2 S11
SPRINT 3 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S15
Configurar notificaciones de falta stock en la pagina del proveedor | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S13
Desarrollar agente de IA de reconocimiento de voz | bar: FASE 2 S12 to FASE 2 S13
Implementar agente de IA de reconocimiento de voz para resolver consultas | bar: FASE 2 S13 to FASE 2 S14
Ejecución de pruebas unitarias entre plataformas | bar: FASE 2 S15
Ejecución de pruebas de carga | bar: FASE 2 S15
Junta con cliente (N°4) | bar: FASE 2 S15
SPRINT 4 | 2026-11-16 | 2026-12-06 | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S18
Redacción de informe final | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S17
Creación de manual de usuario y guía de despliegue | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S17
Preparación de la presentación y defensa | bar: FASE 3 S16 to FASE 3 S18
Evaluación 3 (Hito 3) | bar: FASE 3 S18

## Tareas
Tareas del proyecto Capstone
Fecha de término (opcional): si una tarea está 'Hecho' y no tiene fecha, se asume que terminó el último día de su sprint.
Sprint | Actividad | Puntos | Estado | Fecha de término | Fecha considerada
SPRINT 0 | Definición de proyecto Capstone | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Realización evidencia de Autoevaluación Competencias F1 | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Realización evidencia de Diario de Reflexión F1 | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Junta con cliente (N°1) | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Levantamiento de requisitos | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Realización evidencia de Autoevaluación F1 | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Creación de Historias de Usuario | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Creación de PPT1 | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Realización evidencia de Guía Estudiante F1 | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Estructurado de Product Backlog | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Configuración de repositorio GIT | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Configuración del backend/API | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Configuración del VPS/Servidor | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Implementación de políticas de seguridad y autenticación | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Planilla Evaluación F1 | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 0 | Evaluación 1 (Hito 1) | 1 | Hecho |  | 2026-09-06
SPRINT 1 | Diseñar y crear modelo Relacional/No Relacional | 1 | Hecho |  | 2026-09-27
SPRINT 1 | Registro de productos iniciales en base de datos (prueba) | 1 | Hecho |  | 2026-09-27
SPRINT 1 | Implementación de servicios backend | 1 | Hecho |  | 2026-09-27
SPRINT 1 | Implementación de vistas para usuario en tiempo real | 1 | Hecho |  | 2026-09-27
SPRINT 1 | Junta con cliente (N°2) | 1 | Hecho |  | 2026-09-27
SPRINT 2 | Construir script automatizado para webscraping | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Desarrollar aplicación móvil | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Evaluación 2 (Hito 2) | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Configurar envío de notificaciones "push" ante ofertas o cambios de precio | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Creación función de escaneo de codigo de barras | 1 | Pendiente
SPRINT 2 | Junta con cliente (N°3) | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Configurar notificaciones de falta stock en la pagina del proveedor | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Desarrollar agente de IA de reconocimiento de voz | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Implementar agente de IA de reconocimiento de voz para resolver consultas | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Ejecución de pruebas unitarias entre plataformas | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Ejecución de pruebas de carga | 1 | Pendiente
SPRINT 3 | Junta con cliente (N°4) | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Redacción de informe final | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Creación de manual de usuario y guía de despliegue | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Preparación de la presentación y defensa | 1 | Pendiente
SPRINT 4 | Evaluación 3 (Hito 3) | 1 | Pendiente
Formulas:
Fecha considerada = IF([Estado]="Hecho",IF([Fecha de término]="",INDEX(Sheet1!$F1:F44,MATCH([Sprint],Sheet1!$A1:A44,0)),[Fecha de término]),"")

## Burndown S0
Burndown Chart – Sprint 0
Unidad: puntos de esfuerzo (1 punto = 1 actividad por defecto; se edita en la hoja 'Tareas'). Real = puntos pendientes al cierre de cada semana.
Punto de medición | Fecha | Puntos completados (acum.) | Restante – Ideal | Restante – Real | Resumen
Inicio | 2026-08-10 | 0 | 16 | 16 | Sprint | SPRINT 0
Semana 1 | 2026-08-16 | 0 | 12 | 12 | Fecha inicio | 2026-08-10
Semana 2 | 2026-08-23 | 0 | 8 | 8 | Fecha fin | 2026-09-06
Semana 3 | 2026-08-30 | 0 | 4 | 4 | Total de puntos | 16
Semana 4 | 2026-09-06 | 16 | 0 | 0 | Completados | 16
[5 empty] | Restantes | 0
Notas: 'Ideal' baja linealmente hasta 0 al fin del sprint. Los puntos futuros quedan ocultos se rellenan solos a medida que pasa el tiempo. |  |  |  |  | Avance | 100%
Formulas:
Puntos completados (acum.) = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),SUMIFS(Tareas!$C5:C41,Tareas!$A5:A41,H5,Tareas!$F5:F41,"<="&[Fecha]))

## Burndown S1
Burndown Chart – Sprint 1
Unidad: puntos de esfuerzo (1 punto = 1 actividad por defecto; se edita en la hoja 'Tareas'). Real = puntos pendientes al cierre de cada semana.
Punto de medición | Fecha | Puntos completados (acum.) | Restante – Ideal | Restante – Real | Resumen
Inicio | 2026-09-07 | 0 | 5 | 5 | Sprint | SPRINT 1
Semana 1 | 2026-09-13 | 0 | 3.3333 | 3.3 | Fecha inicio | 2026-09-07
Semana 2 | 2026-09-20 | 0 | 1.6667 | 1.7 | Fecha fin | 2026-09-27
Semana 3 | 2026-09-27 | 5 | 0 | 0 | Total de puntos | 5
[5 empty] | Completados | 5
Notas: 'Ideal' baja linealmente hasta 0 al fin del sprint. Los puntos futuros quedan ocultos se rellenan solos a medida que pasa el tiempo. |  |  |  |  | Restantes | 0
[5 empty] | Avance | 100%
Formulas:
Puntos completados (acum.) = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),SUMIFS(Tareas!$C5:C41,Tareas!$A5:A41,H5,Tareas!$F5:F41,"<="&[Fecha]))

## Burndown S2
Burndown Chart – Sprint 2
Unidad: puntos de esfuerzo (1 punto = 1 actividad por defecto; se edita en la hoja 'Tareas'). Real = puntos pendientes al cierre de cada semana.
Punto de medición | Fecha | Puntos completados (acum.) | Restante – Ideal | Restante – Real | Resumen
Inicio | 2026-09-28 | 1 | 6 | 6 | Sprint | SPRINT 2
Semana 1 | 2026-10-04 | 1 | 4.5 | 5 | Fecha inicio | 2026-09-28
Semana 2 | 2026-10-11 | 1 | 3 | 5 | Fecha fin | 2026-10-25
Semana 3 | 2026-10-18 | 1 | 1.5 | 5 | Total de puntos | 6
Semana 4 | 2026-10-25 | 1 | 0 | 5 | Completados | 0
[5 empty] | Restantes | 6
Notas: 'Ideal' baja linealmente hasta 0 al fin del sprint. Los puntos futuros quedan ocultos se rellenan solos a medida que pasa el tiempo. |  |  |  |  | Avance | 0%

## Burndown S3
Burndown Chart – Sprint 3
Unidad: puntos de esfuerzo (1 punto = 1 actividad por defecto; se edita en la hoja 'Tareas'). Real = puntos pendientes al cierre de cada semana.
Punto de medición | Fecha | Puntos completados (acum.) | Restante – Ideal | Restante – Real | Resumen
Inicio | 2026-10-26 | 0 | 6 | 6 | Sprint | SPRINT 3
Semana 1 | 2026-11-01 | #N/A | 4 | #N/A | Fecha inicio | 2026-10-26
Semana 2 | 2026-11-08 | #N/A | 2 | #N/A | Fecha fin | 2026-11-15
Semana 3 | 2026-11-15 | #N/A | 0 | #N/A | Total de puntos | 6
[5 empty] | Completados | 0
Notas: 'Ideal' baja linealmente hasta 0 al fin del sprint. Los puntos futuros quedan ocultos se rellenan solos a medida que pasa el tiempo. |  |  |  |  | Restantes | 6
[5 empty] | Avance | 0%
Formulas:
Puntos completados (acum.) = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),SUMIFS(Tareas!$C5:C41,Tareas!$A5:A41,H5,Tareas!$F5:F41,"<="&[Fecha]))

## Burndown S4
Burndown Chart – Sprint 4
Unidad: puntos de esfuerzo (1 punto = 1 actividad por defecto; se edita en la hoja 'Tareas'). Real = puntos pendientes al cierre de cada semana.
Punto de medición | Fecha | Puntos completados (acum.) | Restante – Ideal | Restante – Real | Resumen
Inicio | 2026-11-16 | 0 | 4 | 4 | Sprint | SPRINT 4
Semana 1 | 2026-11-22 | #N/A | 2.6667 | #N/A | Fecha inicio | 2026-11-16
Semana 2 | 2026-11-29 | #N/A | 1.3333 | #N/A | Fecha fin | 2026-12-06
Semana 3 | 2026-12-06 | #N/A | 0 | #N/A | Total de puntos | 4
[5 empty] | Completados | 0
Notas: 'Ideal' baja linealmente hasta 0 al fin del sprint. Los puntos futuros quedan ocultos se rellenan solos a medida que pasa el tiempo. |  |  |  |  | Restantes | 4
[5 empty] | Avance | 0%
Formulas:
Puntos completados (acum.) = IF([Fecha]>TODAY(),NA(),SUMIFS(Tareas!$C5:C41,Tareas!$A5:A41,H5,Tareas!$F5:F41,"<="&[Fecha]))